## تامین کیفیت وسلامت آب
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [13 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [14 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [14 empty] | صفحه:
عنوان هدف : تأمین کیفیت وسلامت آب | [11 empty] | واحد متولی: مدیریت محیط زیست وکیفیت منابع آب
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | انجام بازدید های میدانی و موردی در خصوص تعیین حرایم کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی | 1403/01/01 | 1403/12/29 | مجموع تعداد چاه ،چشمه و قنات تعیین حریم کیفی شده | 100 | 25 |  |  | 20 | 27 | 135 | 30 | 34 | 113 | 25 | 30 | 120
2 | شناسایی کانونهای تهدید کننده منابع آبی (سطحی و زیرزمینی) و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اطراف مخازن سدها | 1403/01/01 | 1403/12/29 | تعداد بازرسی واحد های تخلیه کننده فاضلاب | 100 | 20 |  |  | 30 | 32 | 107 | 30 | 37 | 123 | 20 | 21 | 105
3 | استفاده از ظرفیت کمیته و کارگروههای مرتبط ،شركت فعال در تمامي كارگروههاي استاني وكارگروههاي ابلاغي از سوي وزارت نيرو و ستاد | 1403/01/01 | 1403/12/29 | تعداد جلسات | 100 | 20 |  |  | 25 | 29 | 116 | 35 | 41 | 117 | 20 | 28 | 140
3 | عملیات پایش کیفی سدهای مهم استان با کاربری شرب | 1403/01/01 | 1403/12/29 | تعداد جلسات | 100 | 20 |  |  | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 10 | 33 | بعلت عدم تامین اعتبار عملیات پایش مخازن سدها در پایان دی ماه متوقف گردیده است .
تأیید کارشناس:شراره امیری | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: فرزاد الفتی