## مطالعات مربوط به بستر وحریم
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : انجام مطالعات مربوط به بستر وحریم وپاسخگویی به استعلامات وارده | [14 empty] | واحد متولی: مدیریت رودخانه ها وسواحل
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | مطالعات سراسری حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه قره سو و مرگ | 1403/01/01 | 1403/12/29 | کیلومتر | 19.6 | 4.9 | 4.9 | 100 | 4.9 | 4.9 | 100 | 4.9 | 9.8 | 200 | 4.9 | - | - | اتمام مطالعات
2 | مطالعه حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه قوره تو | 1403/01/01 | 1403/12/29 | کیلومتر | 6 | 1.5 | 0.5 | 33.33 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | به علت عدم امکان نقشه برداری متوقف شده
3 | مطالعه سراسری رودخانه های الوند-کنگاکوش-کنگیر و ... | 1403/04/01 | 1405/04/01 | کیلومتر | 247 | - | - | - | 30.875 | 10 | 32 | 30.875 | 22 | 71 | 30.875 | 20 | 65
4 | مطالعه سراسری رودخانه های کلشک-کل کش-راوند | 1403/04/01 | 1405/04/01 | کیلومتر | 238 | - | - | - | 29.75 | 10 | 34 | 29.75 | 20 | 67 | 29.75 | 77 | 259
5 | مطالعه موردی رودخانه های استان(بازه 1) | 1403/04/01 | 1405/04/01 | کیلومتر | 214 | - | - | - | 26.75 | 40 | 150 | 26.75 | 15 | 56 | 26.75 | 10 | 4
6 | مطالعه موردی رودخانه های استان(بازه 2) | 1403/04/01 | 1405/04/01 | کیلومتر | 256 | - | - | - | 32 | 40 | 125 | 32 | 12 | 37.5 | 32 | 38 | 119
تأیید کارشناس: احسان بریور | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: محمد تاجبخش

## ساماندهی رودخانه ها
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : اجرای پروژ های ساماندهی ولایروبی رودخانه ها با همراهی معاونت طرح وتوسعه | [14 empty] | واحد متولی: مدیریت رودخانه ها وسواحل
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | لایروبی رودخانه الوند | 1402/03/01 | 1403/07/01 | کیلومتر | 1.5 | 0.375 | 0 | 0 | 1.125 | 0.25 | 22 | 1.25 | 1.25 | 100 | - | - | - | اتمام
2 | ساماندهی رودخانه تنگ کنشت (بازه سوم) | 1402/03/01 | 1403/09/01 | کیلومتر | 0.13 | 0.0216 | 0.05 | 200 | 0.0648 | 0.08 | 123 | 0.0432 | - | - | - | - | - | اتمام
3 | لایروبی رودخانه مرگ(بازه 2) | 1402/03/01 | 1403/09/01 | کیلومتر | 10 | 1.66 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3.34 | 9 | 269 | - | - | - | اتمام
تأیید کارشناس: احسان بریور | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: محمد تاجبخش

## شناسایی وازاد سازی تصرفات
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : پیگیری شناسایی وآزاد سازی تصرفات بستر وحریم رودخانه ها با محوریت امورات منابع آب ودفتر حقوقی | [11 empty] | واحد متولی: مدیریت رودخانه ها وسواحل
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | جلوگیری ار تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان | 1402/1/1 | 1402/12/29 | تعداد | مستمر | مستمر | _ | _ | مستمر | _ | _ | مستمر | _ | _ | مستمر | _ | _ | تصرفات از دو بخش شناسایی تصرف و آزادسازی تصرف تشکیل شده است که بخش دوم توسط دفتر حقوقی شرکت صورت می پذیرد.
تأیید کارشناس: احسان بریور | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: محمد تاجبخش