## حفاظت از منابع آب زیرزمینی
÷ | وزارت نیرو | پیش بینی برنامه عملیاتی سال 1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : حفاظت از منابع آب زیرزمینی وصرفه جویی در میزان برداشت | [13 empty] | واحد متولی: مدیریت حفاظت ونگهداری از منابع آب
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | انسداد چاههای غیرمجاز | 1403/01/01 | 1403/12/30 | حلقه | 300 | 50 | 25 | 50 | 50 | 53 | 106 | 150 | 150 | 100 | 50 | 172 | 344
2 | استقرار گروههای گشت و بازرسی | 1403/01/01 | 1403/12/30 | گروه | 26 | 26 | 21 | 80.76 | 26 | 21 | 80.8 | 26 | 21 | 80.8 | 26 | 21 | 80.7
3 | تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز (اظهار نظر کمیسیون) | 1403/01/01 | 1403/12/30 | حلقه | 70 | 16 | انسداد: 16 | 156.25 | 18 | انسداد: 10 | 111 | 18 | انسداد: 17 | 194 | 18 | انسداد: 15 | 155
[7 empty] | موافقت با صدور مجوز: 9 |  | 18 | موافقت با صدور مجوز: 10 |  | 18 | موافقت با صدور مجوز: 18 |  | 18 | موافقت با صدور مجوز: 13
4 | نصب کنتور هوشمند | 1403/01/01 | 1403/12/30 | دستگاه | 250 | 63 | 63 | 100 | 63 | 123 | 195 | 63 | 195 | 310 | 61 | 170 | 279
5 | اصلاح و اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری | 1403/01/01 | 1403/12/30 | حلقه | 350 | 88 | 41 | 46.59 | 88 | 150 | 170 | 86 | 165 | 192 | 88 | 256 | 291
تأیید کارشناس | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر