## مرمت وبازسازی
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال 1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف: مرمت وبازسازی, نگهداری وتعمیرات تأسیسات آبی | [11 empty] | واحد متولی: مدیریت بهره برداری ونگهداری از تأسیسات آبی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | مرمت و بازسازی و نگهداری و تعمیرات سدها | ابتدای سال 1403 | انتهای سال 1403 | میلیون ریال | 24350 | 4350 | 435 | 100 | 10000 | 12000 | 120 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | اعتباری برای سه ماهه سوم تخصیص داده نشده است
2 | مرمت و بازسازی و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی | ابتدای سال 1403 | انتهای سال 1403 | میلیون ریال | 33500 | 13500 | 13500 | 100 | 10000 | 14000 | 140 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 150 | اعتباری برای سه ماهه سوم تخصیص داده نشده است
تأیید کارشناس : وحید زرافشانی | [7 empty] | تأیید مدیر : محسن فتاحی

## تجهیز نقاط اندازه گیری
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف: تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری | [11 empty] | واحد متولی: مدیریت بهره برداری ونگهداری از تأسیسات آبی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع (روز/ماه/سال) | پایان (روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | طرح تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری شبکه های آبیاری استان کرمانشاه | ابتدای سال 1403 | انتهای سال 1403 | نقطه | 10 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 75 | 3 | 3 | 100
تأیید کارشناس: سجاد ملکی | [7 empty] | تأیید مدیر: محسن فتاحی

## واگذاری فعالیت های بهرهبرداری و
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف :واگذلری فعالیت های بهره برداری ونگهداری , کنترل ایمنی وپایداری سدها وشبکه ها | [11 empty] | واحد متولی: مدیریت بهره برداری ونگهداری از تأسیسات آبی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع (روز/ماه/سال) | پایان (روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | انجام خدمات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات ، ، کنترل ایمنی و پایداری سدها و بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی | 1403/2/1 | 1404/2/1 | میلیون ریال | 320500 | 50000 | 50000 | 100 | 90000 | 80000 | 89 | 90000 | 80000 | 89 | 90000 | 90000 | 100
تأیید کارشناس: وحید زرافشانی | [7 empty] | تأیید مدیر: محسن فتاحی